## GoldStandard
ID | Projekt | Wagen | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | FehlerBezeichnung | FehlerArt | Fehlerbemerkung | Ursache | Ursprung | Kritikalität | Serie
GS_001 | Projekt Alpha | Wagen 03 | Innen | Fahrgastraum | Fussboden | Fussbodenbelag | Einbaukomponenten_Beschädigung | beschädigt | Betriff tganzen Zug 109 mehrere Mängel im Fussbodenbelag nach Versiegelung (Blasenbildung und Ablösungen). Vermutlich Trocknungszeit nach Versiegelung untershcritten oder fehler in Mischung | Verarbeitung | Werk | Nacharbeit | True
GS_002 | Projekt Beta | Wagen 06 | Innen | Fahrgastraum | Seite / Links | Sitzkiste | Einbaukomponenten_Beschädigung | verschmutzt | In allen Sitzkisten Verunreinigungen | Reinigung | Unbekannt | Nacharbeit | False
GS_003 | Projekt Alpha | Wagen 03 | Innen | Kopf | Fahrerstand | Fuehrerpult | elektrische Verbindung_Stecker | falsch | QM auf eigen: Die Leitung XYZ-12 wurde falsch herum verlegt, somit befinden sich an beiden Leitungsenden falsche Stecker. Die Stecker müssen inkl. der BMKZ getauscht werden. Hierzu ist neues Steckermaterial erforderlich. Die Stecker befinden sich oberhalb der WC-Nasszelle und links am Fahrerpult. | Montage | Werk | Blocker | False
GS_004 | Projekt Alpha | Wagen 02 | Innen | Fahrgastraum | Einstiegsbereich | Türvoutenfeld | Einbaukomponenten_Beschädigung | beschädigt | alle Türvoutenfelder betroffen! Isolierung beschädigt | Unbekannt | Unbekannt | Nacharbeit | True
GS_005 | Projekt Beta | Wagen 06 | Innen | Abteile | Zugbegleiterabteil | Zugbegleiterabteil Schlafwagen | Einbaukomponenten_Geräusch | quietscht | Tür quietscht und hat Spannung, nur mit Kraftaufwand schließbar. APR: Schlossriegel mit Schlosskasten n. in Position montiert, nur mir nachdrücken schließbar. | Montage | Werk | Nacharbeit | False
GS_006 | Projekt Beta | Wagen 03 | Innen | Abteile | Zugbegleiterabteil | Zugbegleiterabteil Schlafwagen | Bezeichnung_Typenschild | falsch | FGR / Zugbegleiterabteil / Kaffeemaschine / Hersteller Serialnummer auf der Kaffeemaschine ist falsch bzw. nicht die richtige für die Konfiguration im SAP | Logistik | Logistik | Info | False
GS_007 | Projekt Beta | Wagen 04 | Innen | Fahrgastraum | Einstiegsbereich | Fahrgasttür | Einbaukomponente_Einbaulage | falsch | Der Türtaster leuchtet voll, nach einer Änderung, sollte dieser nicht mehr voll leuchten. Nach Rücksprache mit dem EN (Hr. Bauer), kann der Türtastet mittels Software-Update auf Stand gebracht werden, das muss durch die Fa. XYZ AG durchgeführt werden. Betroffen sind zwei Türflügel, A und H. | Software | Lieferant | Nacharbeit | True
GS_008 | Projekt Alpha | Wagen 05 | Außen | Seiten | Seite / Links | Fahrgasttür | Einbaukomponente_Einbaulage | falsch | Im Zuge des Unterfluhr Umgrenzungstestes kam es bei der Einstiegstüren am WE1 links zu einer Kollision mit den Entwässerungen der Trittleisten. | Handhabung | Engineering | Nacharbeit | False
GS_009 | Projekt Alpha | Wagen 06 | Innen | Fahrgastraum | Seite / Links | Sitzkiste | Einbaukomponente_Einbaulage | falsch_montiert | Betrifft alle Sitzkisten LWS / RWS Spaltfüller zwischen Glastrennwand und Sitzgestell lt. Anbaudokument wurde nicht verbaut. | Montage | Werk | Nacharbeit | False
GS_010 | Projekt Alpha | Wagen 03 | Innen | Abteile | Schlafabteil | Nasszelle | Einbaukomponente_Einbaulage | liegt nicht an | Abt. 10, Verdunkelung bleibt n. geschlossen. | Unbekannt | Unbekannt | Nacharbeit | False
GS_011 | Projekt Alpha | Wagen 06 | Außen | Kopf | Frontmaske | Scheibenwischer | Funktion_elektrisch | Softwarestand alt | Die Steuerung der Waschanlage WA5 funktioniert nicht richtig. Bei der Stufe Intervall und Stufe 1, läuft zusätzlich die Pumpe an. Es dürfen nur die Motore anlaufen. Die Verkabelung ist in Ordnung und die Steuerung erhält keine zusätliche Ansteuerung für die Wasserpumpe. Die Steurung schaltet die Wasserpumpe automatisch ein. Nach Rücksprache mit dem Hr. Wolf ist die Software höchstwahrscheinlich falsch. Das Thema liegt beim KV, muss aber Dokumentiert werden, damit die Nachprüung nach der Problemfindung nachgeprüft werden kann. | Software | Werk | Nacharbeit | False
GS_012 | Projekt Alpha | Wagen 05 | Außen | Seiten | Seite / Rechts | Seitenfenster | Glas | Klebereste | der Lack über Fenster sechs sowie die Komplette Fenserscheibe wurde mit einer Diversen Flüssigkeit verschmutzt | Reinigung | Werk | Info | False
GS_013 | Projekt Alpha | Wagen 03 | Innen | Fahrgastraum | Einstiegsbereich | Deckenklappe | Oberflächen_Beschädigung | Kratzer | WE1, Eckelement zwischen Eckschrank und E. - Schrank abgeschert. Folgeschaden von Umtausch der Seitenwandverkleidung (Punkt 234), erst nach Abarbeitung Pkt. 234 lackieren. | Prozess | Werk | Nacharbeit | False
GS_014 | Projekt Beta | Wagen 06 | Innen | Kopf | Fahrerstand | Fahrerpult | Oberflächen_Beschädigung | Kerbe | Ausschnitte für beide Hebel zu knapp zugeschnitten- Lack splittert Ausschnitte müssen erneut gefertigt werden | Fertigung | Werk | Nacharbeit | False
GS_015 | Projekt Alpha | Wagen 05 | Außen | Seiten | Seite / Rechts | Seitenfenster | Oberflächen_Struktur | zu grob | Außen, RWS, die Lackierung an der Seitenwand weist deutlich sichtbare strukturelle Fehler auf "Orangenhaut" und sehr viele Unebenheiten auf engsten Raum jene sich über fast die ganze Wagenlänge ziehen. | Verarbeitung | Werk | Nacharbeit | False
GS_016 | Projekt Alpha | Wagen 04 | Außen | Seiten | Seite / Links | Regendach | Schraubverbindungen_Drehmoment | Drehmomentmarkierung Ausführung n.i.O. | Betrifft kompletten Zug 131, die DM-Markierungen wurden kurz vor den Wassertest neu gezogen es beteht die Möglichkeit das einige Markierungen nicht mehr vollständig sind | Prozess | Werk | Nacharbeit | True
GS_017 | Projekt Beta | Wagen 05 | Innen | Fahrgastraum | Einstiegsbereich | Türsäulenverkleidung | Befestigungselemente | scharfkantig | LWS und RWS, TSV Haltestange - Haltestelle SChraubverschluss ist Scharfkantig, wurde nicht entgratet. Nacharbeit erforderlich | Montage | Werk | Nacharbeit | False
GS_018 | Projekt Alpha | Wagen 06 | Außen | Unterflur | Unterflur Gesamt | Kabelkanal | Kabelverlegung_Erdung | Erdleitung_fehlt | Allgemein, gesamter Unterflur | Montage | Werk | Blocker | True
GS_019 | Projekt Beta | Wagen 01 | Innen | Bordküche | Verpflegungsmodul | Modul 18-Kuehl-Gefrierkombi | Kabelverlegung_Kabel | beschädigt | **QM Eigen** In der Modul 18-Kuehl-Gefrierko. verbaute Wannenheizung wurde eine Leitung beschädigt (Heizkabel Tauwasserschale TK). Beschädigungsursache unbekannt. Benötigen Nacharbeit/Austausch durch den Lieferanten. Technischer Ansprechpartner: Hr. Maier. | Unbekannt | Unbekannt | Nacharbeit | False
GS_020 | Projekt Beta | Wagen 04 | Innen | Kopf | Fahrerstand | Fuehrerpult | elektrische Verbindung_Kontakte | beschädigt | *Eigenverursacht* In dem Fuehrerpult verbaute Z-Soll-Steller zeigte auf einem Kanal keine Werte an. Ursache war das Im Stecker GC50 von dem Kabel W1G5 ein Kontakt vertauscht war. Leitung G564 Soll an Anschluss 15 . War aber auf Anschluss 8. Beim umsteck versuch ist der Crimp kontakt beschädigt worden und muss durch einen neuen ersetz werden. Benötigen Nacharbeit/Austausch durch den Lieferanten. technische Ansprechpartner: Hr. Hofer | Montage | Werk | Blocker | False
GS_021 | Projekt Alpha | Wagen 03 | Innen | Einstiegsbereiche | Fahrgasttüren WE-1-rechts | Türholmverkleidung | Einbaukomponenten_Beschädigung | beschädigt | *Transportschaden* Die Tuerholmverkleidung wurde beschädigt angeliefert (s.Fotos/Verursacher BLG). Mangel kann durch IBS-Finish nachgearbeitet werden. Zur Info: Mangel wiederkehren, obwohl mehrmals BLG informiert wurde. Technischer Ansprechpartner: Hr. Hofer. | Transport | Logistik | Nacharbeit | False
GS_022 | Projekt Beta | Wagen 04 | Innen | Fahrgastraum | Nasszelle | Ausführung Spiegelschränke | Einbaukomponenten_Beschädigung | beschädigt | Fehlerbeschreibung: Transportschaden zu lasten Lieferanten, Die Spiegeltür hat eine Beschädigung/Abplatzung auf der Glaskante. Grund für die Beschädigung liegt in einer beim bzw. für den Transport nicht zu gemachten Spiegeltür. Verursacher bis dort hin zuordbar, aus diesem Grunde bitte gleichermassen den Lieferanten und den Transport / Logistik für weitere zukünftige Abstell-Maßnahmen informieren, danke. NA könnte durch SAG bei Ersatzlieferung erfolgen,- Ansprechpartner i.d. Montage währe dann Hr. Hofer bzw. Hr. Maier. | Transport | Lieferant | Nacharbeit | False
GS_023 | Projekt Alpha | Wagen 02 | Außen | Unterflur | Abwasserbehälter | Abwasserbehälter | Funktion_elektrisch | defekt | Bei der Inbetriebnahme wurde festgestellt, dass der Sensor 80% vom Abwasserbehaelter 1050L, einen Kurzschluss verursacht. Am Kontakt Nr. 1 wurde null Ohm gegen Masse gemessen. Als folge Fehler durch den Kurzschluss vom Abwasserbehaelter 1050L, sind bei den beiden Nasszellen an den Schalttafeln Elektrische Bauteile D12 durchgebrannt/ defekt (siehe Foto) Die vorliegenden Defekte an den Nasszellen werden weitere Reklamationen nach sich ziehen und erfordern entsprechende Reparaturmaßnahmen. Die notwendigen Reparaturen werden voraussichtlich zusätzliche Kosten verursachen. | Material | Lieferant | Blocker | True
GS_024 | Projekt Beta | Wagen 05 | Innen | Fahrgastraum | Decke Links | Leuchtenabdeckung | Einbaukomponenten_Beschädigung | beschädigt | Beim Anliefern der Deckenleuchte quer musste festgestellt werden, dass die Deckenleuchte beschädigt angeliefert worden ist. Beschädigung: Lampenabdeckung ist auf einem Ende abgeschert/gebrochen In diesem Zustand ist es nicht mehr möglich das Bauteil zu verbauen. Nachtrag: Nach Nachforschung musste festgestellt werden, dass es ein Serienfehler vom Lierferanten ABC GmbH ist und somit der Verursacher umgeschlüsselt wird auf Fehlleistung zu Lasten Liefertant. (Siehe in Beweisdoku den Mailverlauf) | Material | Lieferant | Nacharbeit | False
GS_025 | Projekt Alpha | Wagen 02 | Außen | Front | Kopfbereich Seite Links | FR-Beleuchtung EB | Einbaukomponenten_Einbaulage | falsch montiert | Verursacher: Lieferant Nacharbeit durch: --- Ersatzmaterial erforderlich: NEIN Ersatz aus Lagerort: --- W2-Meldung erforderlich: JA SN-Konfiguration Update erforderlich: NEIN IBS-Nachprüfung erforderlich: JA Fehlerbeschreibung: Headlight Einstellung nicht möglich Im zuge der IBS wurde festgestellt das sich die Headlights HL3 (left) und HL7 nicht korrekt einstellen lassen. Die Problematik besteht darin das die vertikale Einstellschraube der Headlights bereits maximal gelockert ist (Einstellschraube rauf/runter) und der Beam mittelpunkt ca. 10cm über dem Einstellpunkt liegt. Der Beam Mittelpunkt sollte einen Wert von 2100lx+ haben 20cm darüber und darunter sollte eine Wert von ca 1300lx erreicht werden. Laut KV ist die Pivot schraube zu kurz, welche der Mittelpunkt für die Einstellung der Horizontalen und Vertikalen Einstellachsen ist. Die Einstellung des Headlights kann so nicht erfolgen, die Problematik muss mit dem Hersteller geklärt werden. | Konstruktion | Werk | Blocker | False
GS_026 | Projekt Alpha | Wagen 04 | Innen | Fahrgastraum | Decke | Deckenelement | Einbaukomponenten_Beschädigung | abgebrochen | Verursacher: Lieferant Nacharbeit durch: Werk wenn möglich Ersatzmaterial erforderlich: JA (Nieten) Ersatz aus Lagerort: --- W2-Meldung erforderlich: JA SN-Konfiguration Update erforderlich: NEIN IBS-Nachprüfung erforderlich: NEIN Fehlerbeschreibung: HVAC2 Revisionsklappe defekt Im zuge der IBS wurde festgestellt das die Revisionsklappe der HVAC2 nur sehr schwergängig öffnet. Grund hierführ ist das die Nieten welche die Scharniere am Revisionsdeckel befestigen anscheinend nicht halten bzw. sich gelöst haben. (siehe bitte beiliegende Bilder) Vermutlich würde es reichen die Nieten neu zu setzen. Es sollte auch geklärt werden weshalb die Nieten nicht halten, scheint ein Qualitätsproblem zu sein. | Material | Lieferant | Nacharbeit | False
GS_027 | Projekt Beta | Wagen 05 | Innen | Fahrgastraum | Links | Beleuchtungselement | Einbaukomponenten_Beschädigung | beschädigt | Verursacher: Lieferant Nacharbeit durch: IBS Ersatzmaterial erforderlich: JA Ersatz aus Lagerort: --- W2-Meldung erforderlich: --- SN-Konfiguration Update erforderlich: JA IBS-Nachprüfung erforderlich: JA Fehlerbeschreibung: Beleuchtungsmodul KC39 defekt Im zuge der IBS wurde festgestellt das eine hälfte des Beleuchtungsmoduls BL45 nicht Leuchtet. Grund hierfür ist eine abgebrochene/fehlende Spule am Beleuchtungsmodul. (siehe bitte beiliegende Bilder) Das Modul muss d.h. getauscht werden Bitte um Ersatzteilbeschaffung. | Material | Lieferant | Nacharbeit | False
GS_028 | Projekt Alpha | Wagen 04 | Innen | Kopf | Fahrerstand | Fahrerpult | Einbaukomponenten_Beschädigung | defekt | Verursacher: Lieferant Nacharbeit durch: IBS Ersatzmaterial erforderlich: ja (wird über Fr. Garten bereitgestellt) Ersatz aus Lagerort: ABC-Straße W2-Meldung erforderlich: NEIN, bitte keine im Werk anlegen, wird über Fr. Garten erstellt, bitte auch keine Maßnahme im SAP anlegen SN-Konfiguration Update erforderlich: ja IBS-Nachprüfung erforderlich: ja Der Train Data Recorder lässt sich nicht laden und lässt keinen Verbindungsaufbau zu. Das Gerät ist defekt und muss getauscht werden. | Material | Lieferant | Blocker | False
GS_029 | Projekt Beta | Wagen 05 | Außen | Dach | Klimaanlage | Ausführung_Komponente | Einbaukomponenten_Beschädigung | defekt | Verursacher: Lieferant Nacharbeit durch: --- Ersatzmaterial erforderlich: JA Ersatz aus Lagerort: --- W2-Meldung erforderlich: JA SN-Konfiguration Update erforderlich: JA IBS-Nachprüfung erforderlich: JA Fehlerbeschreibung: HVAC1 smoke detector defekt Im zuge der IBS wurde festgestellt das der smoke detector SD453 in der HVAC1 defekt ist. Zum vergleich wurde ein funktionierender Rauchmelder angesteckt um einen Verdrahtungsfehler auszuschließen. Bitte um Ersatzteilbeschaffung eines smoke detectors (dringend!) | Material | Lieferant | Blocker | False
GS_030 | Projekt Alpha | Wagen 02 | Außen | Seiten | Links | Fahrgasttür | Einbaukomponenten_Beschädigung | defekt | Verursacher: Lieferant Nacharbeit durch: IBS Ersatzmaterial erforderlich: ja Ersatz aus Lagerort: Werk W2-Meldung erforderlich: ja SN-Konfiguration Update erforderlich: ja IBS-Nachprüfung erforderlich: ja Beim Versuch das BDM Steuergerät zu laden ist aufgefallen, dass keine Verbindung aufgebaut werden kann. Die Verdrahtung bis zum Steuergerät ist in ordnung. Das Steuergerät ist defekt und muss getauscht werden. | Material | Lieferant | Nacharbeit | False
GS_031 | Projekt Alpha | Wagen 02 | Innen | Fahrgastraum | Decke | Decke Gang vor Kapsel | Einbaukomponenten_Geräusch | klappert | Gang vor Abteil 8 Seitendeckenverkleidung mit Kamera rattling. /*/ Sitko: Ursache: Spiel im Scharnier, nicht lösbar. QA: Tolerierung abgelehnt. | Material | Werk | Nacharbeit | False
GS_032 | Projekt Alpha | Wagen 03 | Innen | Kopf | Fahrerstand | Fahrerpult | Einbaukomponenten_Einbaulage | falsch montiert | Verursacher: Lieferant Nacharbeit durch: IBS Ersatzmaterial erforderlich: nein Ersatz aus Lagerort: - W2-Meldung erforderlich: ja SN-Konfiguration Update erforderlich: nein IBS-Nachprüfung erforderlich: ja Die dreier DP-Station TE03 hat beim einlegen des Automaten TE23 nicht funktioniert. Die Power Supply TE03-PS hat rot geleuchtet und die Stationen TE03-A bis TE03-F haben gar nicht geleuchtet. Grund dafür war ein verbogener Pin auf der Rückseite der Station TE03. Dadurch entstand ein Kontakt mit dem Gehäuse und ein Kurzschluss der die in serie geschalteten Stationen ausschaltete. Dieser Fehler wurde behoben indem der Pin wieder gerade gebogen wurde. | Montage | L | Blocker | False
GS_033 | Projekt Beta | Wagen 04 | Innen | Abteile | Schlafabteil | Aufenthaltsraum | Einbaukomponenten_Einbaulage | Spaltmaß zu groß | Abteile 2 bis 10, oberes Bett links und rechts neben Lüftungsgitter große Öffnung und Seitenwandverkleidung oben falsch verbaut (liegt auf Lüftungsgitter auf) QA: nach Begehung durch Projekt: Toleranzkette der verbauten Teile als Problemursache identifiziert Aufwand der Zerlegung ist daher zu hoch | Konstruktion | Engineering | Info | True
GS_034 | Projekt Alpha | Wagen 01 | Innen | Fahrgastraum | Links | Schlafkapsel 1 aussen | Funktion_mechanisch | Schloss Einstellung n.i.O | FGR, Abteil1, Kapsel 13 u. 14, Kusswand, Verschließbarkeit nicht gegeben, Mechanismus rastet nicht ein. QA: Problemursache ist ein falsches Rollo in der Kapsel 13, welche einen Versatz aller daneben liegenden Elemente bis zur/inklusive der oberen Kusswandschiene auslöst. | Montage | Werk | Nacharbeit | False
GS_035 | Projekt Beta | Wagen 04 | Innen | Fahrgastraum | Links | Fenstervoute | Einbaukomponenten_Beschädigung | beschädigt | links sowie RWS, Isolierung hinter Voute aufgerissen, betroffene mit Klebeband Markiert! | Unbekannt | Unbekannt | Nacharbeit | False
GS_036 | Projekt Alpha | Wagen 06 | Innen | Fahrgastraum | Fussboden | Fussbodenbelag | Einbaukomponenten_Beschädigung | beschädigt | Betrifft Zug 98 (alle Wagen) Fußbodenbelag nach Versiegelung tlw. beschädigt/verschmutzt und Versiegelung weißt Schlieren auf | Verarbeitung | Werk | Info | False
GS_037 | Projekt Beta | Wagen 02 | Außen | Unterflur | Enteisungsanlage | Ausführung_Komponente | Einbaukomponenten_Einbaulage | falsch | Bei der Durchführung der Unterfluhrumgrenzung kam es zu einer Kollision mit den Befüll/Entleerstutzen des DEICEing Equipment(Beidseitig) Bitte um begutachtung von Thomas Maier | Konstruktion | Engineering | Nacharbeit | False
GS_038 | Projekt Beta | Wagen 01 | Innen | Fahrgastraum | Rechts | Sitzreihe | Befestigungselemente | falsch montiert | Haltestange Beschädigt durch runterdrücken des Halters | Handhabung | Werk | Nacharbeit | False
GS_039 | Projekt Beta | Wagen 05 | Innen | Abteile | Schlafabteil | Nasszelle | Einbaukomponenten_Einbaulage | liegt nicht an | Abteil 1, Moosgummi zwischen Nasszellenwand und Decke löst sich und ist nicht durchgehend geklebt | Verarbeitung | Werk | Nacharbeit | False
GS_040 | Projekt Beta | Wagen 05 | Innen | Fahrgastraum | Trenntür / Durchgangstür | Ausführung_Service Klappen | Einbaukomponenten_Einbaulage | schief | Durchgangstür, schwarze Verkleidungen, links u. rechts der Rev. - Klappe schief verbaut. | Montage | Werk | Nacharbeit | False
GS_041 | Projekt Beta | Wagen 04 | Innen | Fahrgastraum | Rechts | Gepäcksablage | Einbaukomponenten_Einbaulage | Spaltmaß zu groß | FGR, RWS, vorletzter Grundträger falsch gefertigt, dadurch entsteht an beiden anschließenden Grundträgern ein nicht akzeptables Spaltmaß. | Fertigung | Werk | Nacharbeit | False
GS_042 | Projekt Beta | Wagen 03 | Innen | Fahrgastraum | Trenntür / Durchgangstür | Ausführung_Service Klappen | Funktion_mechanisch | keine Funktion | FGR, Durchgangstür, weiße Voute, lässt nicht sperrbar linkes 4Kant - Schloss falsch eingesetzt und kollidiert mit Gewindestange | Montage | Werk | Nacharbeit | False
GS_043 | Projekt Beta | Wagen 04 | Innen | Fahrgastraum | WE2 | KS-Tafel | Bezeichnung_BMKZ | nicht lesbar | BMKZ Nr. der Sicherungen teilweise nicht lesbar ( zu weit innen geklebt ), teilweise beschädigt durch Abdeckung | Montage | Werk | Info | False
GS_044 | Projekt Beta | Wagen 01 | Außen | Seiten | Links | Fahrgasttür | Piktogramm | beschädigt | LWS ET1 linker Türflügel Pikto durch reinigung beschädigt bitte Tauschen | Reinigung | Werk | Nacharbeit | False
GS_045 | Projekt Alpha | Wagen 03 | Außen | Unterflur | Triebdrehgestell WE1 | Ausführung_Leitung | Kabelverlegung_Kabel | beschädigt | RWS, äußere Übergabestecker, durch Verschub PMA Schlauch beschädigt sowie Halter | Handhabung | Logistik | Blocker | False
GS_046 | Projekt Beta | Wagen 06 | Außen | Unterflur | AO Ger.Kaesten UG | Ausführung_Komponente | Einbaukomponenten_Einbaulage | falsch | Bei der Begehung wurde festgestellt, dass auf der Vorderseite der HBU jeweils seitlich an den Lüftungsgittern die oberen Verschraubungen 4 Stück je HBU (Gesamt am Fahrzeug 8Stück) nicht verbaut wurden. Siehe Doku im Anhang, Koordinaten in der Zeichnung NR5/C. Fehlerbild 2 | Montage | Werk | Nacharbeit | True
GS_047 | Projekt Beta | Wagen 04 | Außen | Unterflur | Triebdrehgestell | Ausführung_Komponente | Einbaukomponenten_Einbaulage | falsch | Im Zuge der IBS wurde festgestellt das der Drehzahlgeber DG45 vom Motorbogie 1 Achse 2 rechts defekt ist. Grund hierfür ist das der gelbe Draht von PIN 3 gegen das Steckergehäuse gequetscht war. (siehe bitte beiliegende Bilder) Der Drehzahlgeber muss getauscht werden da durch ein absetzen die Drähte zu kurz werden würden. Bitte um dringende Ersatzteilbeschaffung. Der Drehzahlgeber wurde durch die IBS aktuell provisorisch mit Schrumpfschläuchen auf den Drähten repariert und kann vorrübergehend verwendet werden, ein Tausch muss dennoch erfolgen. | Montage | Werk | Blocker | False
GS_048 | Projekt Beta | Wagen 06 | Außen | Seiten | Rechts | Fahrgasttür | Einbaukomponenten_Einbaulage | falsch | Betrifft den gesamten Zug 13. Da die Türblätter (FGR und FR) nicht mit der KKDU-Vorrichtung eingestellt wurden, besteht ein Spalt in zwischen den Blättern. Neuerliche Einstellung notwendig! Um anschließende Prüfung durch EN wird gebeten. | Montage | Werk | Nacharbeit | True
GS_049 | Projekt Alpha | Wagen 06 | Innen | Kopf | Fahrerstand | Fahrerpult | Einbaukomponenten_Einbaulage | falsch montiert | rechte Klappe kollidiert am Prüfanschluss PS63 Notbremsleitung. Dadurch schließt die Klappe nicht richtig (Fahrer Fußraum) | Konstruktion | Engineering | Blocker | False
GS_050 | Projekt Beta | Wagen 02 | Außen | Unterflur | Anschw.-/Anbaut. Fzg.K. | Ausführung_Komponente | Einbaukomponenten_Einbaulage | nicht zu Ende montiert | Beschreibung des festgestellten Mangel: Beim WK fehlen im UF zwei Erdungslachen. Nacharbeit wird seitens Werk Wien durchgeführt. Erheblicher Mehraufwand für die Fertigung! Beweise im Anhang | Fertigung | Werk | Blocker | False
GS_051 | Projekt Alpha | Wagen 04 | Außen | Unterflur | Kabelkanal Rechts | Ausführung_Komponente | Einbaukomponenten_Einbaulage | Spaltmaß zu klein | der Deckel der HV/LV-Box kann nicht ausgehängt werden, weil der Abstand zum Kabelkanal zu klein ist. Grund: Aufsummierung von Toleranzen. Um Sanierungslösung durch EN (Walter Baum) wird gebeten. | Konstruktion | Engineering | Nacharbeit | False
GS_052 | Projekt Alpha | Wagen 01 | Innen | Einstiegsbereiche | Fahrgasttüren Links | Einstiegstuer | Funktion_elektrisch | keine Funktion | Fehlerbeschreibung: Tausch DCU´s Rev. B auf Rev. C Aufgrund eines falschen Revisionsstandes mussten alle 6 DCU´s am Wagen getauscht werden. Ersatzmaterial wurde bereits zur Verfügung gestellt. | Logistik | Logistik | Nacharbeit | True
GS_053 | Projekt Alpha | Wagen 03 | Außen | Dach | Klimaanlage | Ausführung_Komponente | Funktion_elektrisch | falsches Schaltverhalten | Im Zuge der IBS wurde festgestellt das die Steuerung der HVAC 2 die selbe MAC-Adresse hat wie die Steuerung der HVAC1. Dies führt dazu das bei gleichzeitig eingeschaltenen HVAC´s die Ethernet Kommunikation zusammen bricht. Bei der Steuerung der HVAC2 passt die Softwareseitige MAC-Adresse und SN auch nicht mit den Aufklebern auf der Steuerung zusammen. (siehe beiliegende Bilder) Die Steuerung muss zu Faiveley GmbH zurück geschickt werden, bzw. muss der Lieferant Zeitnah eine neue Steuerung liefern. Aus dringlichkeit bitte eine gesamte HVAC ausfassen lassen und in die IBS Halle schicken lassen, damit eine Steuerung aus dieser HVAC ausgebaut und in den Wagen verbaut werden kann. (Die HVAC kann dann dennoch in der Montage verbaut werden, die dann dort fehlende Steuerung wird nach erhalt von der IBS wieder verbaut). | Software | Lieferant | Blocker | False
GS_054 | Projekt Beta | Wagen 01 | Außen | Dach | Klimaanlage | Ausführung_Komponente | Kabelverlegung_Kabel | nicht nach Vorgabe | Im zuge der IBS wurde festgestellt das der Firedetection loop unterbrochen ist. Grund hierfür war das alle 6 smoke detectors in allen 6 HVAC´s am Zug falsch verdrahtet waren. Die Drähte FDL-5 und FDL-E waren verdreht angeschlossen. Der "blaue" Draht war auf A8 und der "rote" Draht war auf A7 angeschlossen. (siehe bitte beiliegende Bilder) - Reklamation an Katrin Kaiser | Montage | Werk | Blocker | True
GS_055 | Projekt Beta | Wagen 06 | Außen | Front | Nottuer | Ausführung_Komponente | Kabelverlegung_Kabel | zu kurz | Bei der verbauten Nottür ist die Verkabelung um 10mm zu kurz. Soll 55mm IST 45mm Dadurch ist die Verschraubung verdreht ( Nicht 90° zu Türrahmen ) und die Kabel auf Spannung. Nachtrag: Maßnahmen wurden laut EN eingebracht. Trotz Einbringung ist der Schlauch noch immer zu kurz. Es wird darum gebeten, dieses Thema nacharbeitet, da sich jetzt auch die Verschraubung durch den zu kurzen Schlauch zum Harting-Stecker verdreht hat (Siehe Mailverlauf in Beweisdokumentation). | Montage | Werk | Blocker | False
GS_056 | Projekt Beta | Wagen 06 | Innen | Kopf | Seite / Links | Türsäulenverkleidung | Oberflächen_Beschädigung | Kerbe | Links und rechts jeweils an Notentriegelung- Lack wurde nicht deckend aufgetragen (siehe Fotos) | Verarbeitung | Werk | Info | False
GS_057 | Projekt Alpha | Wagen 06 | Außen | Seiten | WE1 | Stirnwand | Rohbau_Schweißnaht | - | Nach dem Zusammenbau des Wagenkastens wurde festgestellt, dass Schweißer ohne richtige Zertifizierung die Schweißarbeiten durchgeführt haben. Aus diesem Grund braucht die Schweißaufsicht eine EN-Bewertung des Fahrzeugs bzw. Sonderfreigabe | Prozess | Werk | Blocker | True
GS_058 | Projekt Beta | Wagen 02 | Innen | Abteile | Nasszelle | Tür | Einbaukomponenten_Beschädigung | defekt | Waschraumtür: Türprofil oben ist nicht geschlossen durch aufgetragenes Harz, Verletzungsgefahr durch Aluminiumwabben | Verarbeitung | Werk | Blocker | False
GS_059 | Projekt Beta | Wagen 06 | Außen | Unterflur | Gelenk WE2 | Ausführung_Komponente | Bezeichnung_Typenschild | falsch | RWS/Typenschild RB-Nr. war falsch montiert, Untergrund dadurch unlackiert. | Montage | Werk | Nacharbeit | False
GS_060 | Projekt Alpha | Wagen 01 | Innen | Abteile | Schlafabteil | Nasszelle | Einbaukomponenten_Einbaulage | liegt an | Deckenklappe kollidiert mit Decke, dadurch läßt sich diese nicht schließen. QA: Beschreibung falsch! Falsche Kabelbundführung, Schanierwinkel von Deckenklappe kollidieren mit Kabelstrang in Decke. Schanierwinkel wurde dadurch verzogen und Deckenklappe im geschlossenen Zustand dadurch leicht nach vorne versetzt. | Montage | Werk | Nacharbeit | False
GS_061 | Projekt Beta | Wagen 05 | Innen | Fahrgastraum | Seite / Links | Sitzreihe | Schraubverbindungen_Schraube | zu lang | Betrifft Haltestange Mitte bei Trennwand: Form der verwendeten hülse nicht passend, dadurch Spalt unterschiedlich groß und Inbusschraube seht über. | Montage | Werk | Nacharbeit | False
GS_062 | Projekt Beta | Wagen 02 | Außen | Unterflur | Triebdrehgestell WE2 | Ausführung_Leitung | Kabelverlegung_Kabel | zu lang | Die Motorkabeln links und rechts haben Überläng, dadurch komt es zum Schleifen am Boden | Montage | Werk | Blocker | False
GS_063 | Projekt Beta | Wagen 06 | Innen | Fahrgastraum | Einstiegsbereich | Türvouten | Funktion_elektrisch | undefiniert | Bei Zug 6 sind Türvouten ( Tuervoute rechts kompl.) alter Revision verbaut. Diese werden durch die aktuelle Revision ersetzt. Getauscht werden 17 Stück aufgeteilt auf folgende Fahrzeuge. Wagen 01, Wagen 02, Wagen 03, Wagem 04, Wagen 05, Wagen 07, Wagen 12 Die Vouten des alten Revisionstandes werden nach dem Tausch verschrottet. Nach den Vouten tausch muss die Voutenbeleuchten erneut geprüft. | Logistik | Logistik | Nacharbeit | True
GS_064 | Projekt Alpha | Wagen 01 | Innen | Fahrgastraum | WE2 | Übergangstür | Funktion_mechanisch | Schloss Einstellung n.i.O | Beide Türflügel komplett geöffnet montiert und durch Vierkant abgesperrt, so dass kein Zugang zum Vierkant gegeben ist. Tür läß sich dadurch nicht schließen. | Montage | Werk | Nacharbeit | False
GS_065 | Projekt Alpha | Wagen 05 | Außen | Unterflur | Autom. Kupplung | Ausführung_Leitung | Befestigungselemente | lose | PMA-Schlauch von Kupplungzur rechten Verteilerbox nicht befestigt(hängt lose durch) | Montage | Werk | Blocker | False
GS_066 | Projekt Alpha | Wagen 04 | Außen | Unterflur | Triebdrehgestell WE1 | Ausführung_Leitung | Kabelverlegung_Kollision | Kollision | Betrifft Motorkabeln links und rechts haben Überlänge, dadurch kommt es zum Schleifen am Boden | Montage | Werk | Blocker | False
GS_067 | Projekt Alpha | Wagen 05 | Innen | Kopf | Fahrerstand | Fahrerpult | Einbaukomponenten_Einbaulage | nicht nach Vorgabe gefertigt | Kabelbund vom Stecker mangelhaft verlegt, dadurch Einbau TrainRadio nicht möglich. /*/ KO-Punkt vor Rollout | Montage | Werk | Blocker | False
GS_068 | Projekt Alpha | Wagen 01 | Innen | Fahrgastraum | Decke | Decke Gang WC | Einbaukomponenten_Beschädigung | beschädigt | Bei der Montage der Komponenten oberhalb des WC wurden zu lange Schrauben verwendet. Durchgeschraubt | Montage | Werk | Nacharbeit | True
GS_069 | Projekt Alpha | Wagen 01 | Innen | Fahrgastraum | Schlafraum Behinderte | Seitenwandbekleidung | Einbaukomponenten_Beschädigung | beschädigt | Gang vor Ruheraum, links unten vor Durchgangstür WE1, Beule in Gangwandverkleidung, vermutlich zu lange Schraube verwendet. QMIP- Entscheidung erforderlich. Tolerierung Projekt. | Montage | Werk | Info | False
GS_070 | Projekt Alpha | Wagen 05 | Innen | Kopf | Fahrerstand | Fahrerpult | Einbaukomponenten_Einbaulage | falsch montiert | Verursacher: Lieferant Nacharbeit durch: IBS Ersatzmaterial erforderlich: nein Ersatz aus Lagerort: - W2-Meldung erforderlich: ja SN-Konfiguration Update erforderlich: nein IBS-Nachprüfung erforderlich: ja Das Status-Signal 233 für die Rauchmelder bleibt immer 0. Grund dafür sind 2 Verdrahtungsfehler am Relay Rack RR-03: Der Draht mit der Drahtbezeichnung DB435 steckte statt auf b24 auf b26. Der Draht mit der Drahtbezeichnung DB235 steckte auf z26 statt auf z24. Beide Drähte waren am Stecker C1 an der Karte 03 um eins versetzt. Nachdem die Drähte an die richtige Stelle gepint wurden, hat sich das Problem gelöst | Montage | Lieferant | Blocker | False
GS_071 | Projekt Alpha | Wagen 05 | Innen | Fahrgastraum | Einstiegsbereich | Fahrgasttür | Einbaukomponenten_Beschädigung | beschädigt | Die Türen T23 lässt sich elektrisch weder öffnen noch schließen. Der Hallsensor des Türantriebs wird nicht mit Spannung versorgt. Die Lieferantenseitige Ader <555> am Stecker S545 welche den Hallsensor mit Spannung versorgt ist durchtrennt. | Unbekannt | Unbekannt | Nacharbeit | False
GS_072 | Projekt Beta | Wagen 02 | Innen | Fahrgastraum | Seite / Links | Seitenwandbekleidung | Einbaukomponenten_Beschädigung | beschädigt | FGR, LWS, 3. Fenster, Rollo links Beschädigt Das Rollo wird durch eine zu lange Schraube beschädigt diese muss ebenfalls ausgetauscht werden. Info an Maria Mauer | Montage | Werk | Nacharbeit | False
GS_073 | Projekt Alpha | Wagen 03 | Außen | Unterflur | AO Ger.Kaesten UG | Ausführung_Komponente | Einbaukomponenten_Einbaulage | falsch | Rückseitig der HBU befinden sich Halteplatten mit PG Verschraubungen (Koordinaten in der Zeichnung 12-13/B sowie 15/B), dass Befestigungsmaterial (Beilagscheibe) wurde zu klein Dimensioniert, dadurch kippen die Verschraubungen in die Löcher sowie ersichtlich kei großer Auflagepunkt vorhanden siehe Bilder. Bitte um Klärung – Serienfehler | Konstruktion | Engineering | Nacharbeit | False
GS_074 | Projekt Alpha | Wagen 01 | Innen | Fahrgastraum | Seite / Rechts | Seitenwandbekleidung | Oberflächen_Verschmutzung | Folie | Klebebandrest entfernen | Reinigung | Werk | Info | False
GS_075 | Projekt Beta | Wagen 03 | Außen | Front | Frontmaske | Frontmaske | Einbaukomponenten_Beschädigung | defekt | Verursacher: Lieferant Nacharbeit durch: IBS Ersatzmaterial erforderlich: ja Ersatz aus Lagerort: Werk W2-Meldung erforderlich: ja SN-Konfiguration Update erforderlich: ja IBS-Nachprüfung erforderlich: ja Der Diagnoseausgang auf dem Stecker S6 Pin 6, von beiden Multi-Power-Supply Steuerungen schaltet intern nicht keine 110V zu, die Vorbedingungen für das Diagnose-OK-Signal sind . Beide Netzgeräte müssen getauscht werden. | Material | Lieferant | Nacharbeit | True
GS_076 | Projekt Alpha | Wagen 05 | Innen | Fahrgastraum | Einstiegsbereich | Netzwerkschrank | Einbaukomponenten_Beschädigung | verbogen | Einstiegsbereich, Netzwerkschrank innen unten Gerät wurde ausgebaut, dadurch sind nun 2 Bleche nichtmehr verschraubt und stark aufgebogen sowie das danebenliegende Geräte lose (4x Schrauben) | Prozess | Werk | Nacharbeit | False
GS_077 | Projekt Alpha | Wagen 05 | Innen | Fahrgastraum | Seite / Links | Sitzkiste | Einbaukomponenten_Beschädigung | verschmutzt | LWS / RWS Haltewinkel von Haltesangen Rostig 8 Stk. Update: nicht sauber abgeputzt und es ist nicht rostig sondern verfärbt durch Schweißen LG Werner Baum | Verarbeitung | Werk | Info | True
GS_078 | Projekt Beta | Wagen 05 | Außen | Front | Frontmaske | Frontmaske | Einbaukomponenten_Einbaulage | falsch | Loch für den Verschraubung fehlt, LWS unter Maske neben Puffer Durchbruch mit PMA wurde von Werker nicht an Vorarbeiter weiter gemeldet. | Fertigung | Werk | Nacharbeit | False
GS_079 | Projekt Beta | Wagen 02 | Innen | Abteile | Schlafabteil | Nasszelle | Einbaukomponenten_Einbaulage | falsch montiert | Abt. 6, Abstand zwischen Tisch u. Wandpolsterung zu gering, Tisch fährt n. selbsttätig hoch. QA:NA/NIO, lt. CMT nicht machbar, Zeichnung und Toleranzen eingehalten. QA Nachtrag: Tolerierung durch PMMF. | Konstruktion | Engineering | Info | False
GS_080 | Projekt Beta | Wagen 06 | Innen | Fahrgastraum | Einstiegsbereich | Trennwand | Glas | Kratzer | Kratzer >20mm | Unbekannt | Unbekannt | Nacharbeit | False
GS_081 | Projekt Alpha | Wagen 01 | Außen | Seiten | Links | Fahrgasttür | Einbaukomponenten_Einbaulage | Versatz | Trittleiste 4mm zu tief (out of gauge) Trittleiste WE2 links laut Messdaten vertikal nicht gerade, evtl. verbogen?? Nötige Maßnahmen: • Trittleiste WE2 links mit Latte vertikal auf Geradheit prüfen (Latte von oben oder unten anlegen) und evtl. tauschen • Türsystem WE2 links um 4mm hochsetzten • Raincover über Tür WE2 links ist neu einzustellen bzw. evtl. durch ein neues mit korrekter Kontur zu ersetzen! Mindestabstand zw. Raincover und Türblatt von 7mm ist zu kontrollieren | Unbekannt | Werk | Nacharbeit | False
GS_082 | Projekt Beta | Wagen 01 | Innen | Fahrgastraum | WE2 | E-Schrank | Oberflächen_Beschädigung | Kratzer | bei der Begehung wurde durchs Projekt am E-Schrank ein Kratzer verursacht | Handhabung | Projekt | Nacharbeit | False
GS_083 | Projekt Beta | Wagen 05 | Außen | Front | Aussennotentriegelung | Ausfürhung_Notentriegelung | Befestigungselemente | falsches Material | Schraube für Abdeckung zu kurz ausgelegt-daher Deckel beschädigt | Konstruktion | Engineering | Nacharbeit | False
GS_084 | Projekt Alpha | Wagen 04 | Außen | Seiten | Links | Fahrgasttür | Oberflächen_Verschmutzung | Freiflächen verunreinigt | Allgemein WK/ Trittleistenbereich außen- Verunreinigungen durch Primer/ Sika | Verarbeitung | Werk | Info | True
GS_085 | Projekt Alpha | Wagen 03 | Piktogramme / Aufkleber | Piktogramme / Aufkleber | Piktogramme | Piktogramme | Piktogramm | fehlt | Wagennummer Kundennummer am Wagen nicht verklebt / FGR Tür 4 (RWS WE2) keine Aufkleber wegen Türtausch / FSTD-Tür LWS und RWS keine Aufkleber wegen Türtausch | Prozess | Werk | Nacharbeit | False
GS_086 | Projekt Alpha | Wagen 01 | Innen | Fahrgastraum | Seite / Links | Sitzreihe | Einbaukomponenten_Einbaulage | nicht zu Ende montiert | Wegen Fehlteile ist der Sitzkistenbereich nicht fertig montiert | Logistik | Logistik | Nacharbeit | False
GS_087 | Projekt Alpha | Wagen 06 | Innen | Fahrgastraum | Einstiegsbereich | Türantrieb | Schraubverbindungen_Schraube | falsch | An der oberhalb des Türantriebes DM- Markierungen verwischt wegen zuviel Loktite- Betrifft alle Türantriebe! | Verarbeitung | Werk | Nacharbeit | True
GS_088 | Projekt Beta | Wagen 04 | Innen | Kopf | Fahrerstand | Innendecke | Kabelverlegung_Kabel | beschädigt | Leitung Isolierung beschädigt wegen Kollision am Winkel. Isolierung wurde mit Schrumpfschlauch repariert. Schrumpfschlauch hat falsche Größe lässt sich verschieben | Konstruktion | Engineering | Nacharbeit | False
GS_089 | Projekt Beta | Wagen 04 | Außen | Unterflur | Kabelbaum Rechts | Ausführung_Komponente | Einbaukomponenten_Einbaulage | lose | Zu große Schelle verbaut, WE2 rechts und allgemein_ lässt sich im befestigten Zustand bewegen (Erdungspunkt) | Montage | Werk | Nacharbeit | False
GS_090 | Projekt Alpha | Wagen 06 | Innen | Fahrgastraum | Seite / Links | Monitor | Einbaukomponenten_Beschädigung | beschädigt | allgemein, Monitore, seitliche Abdeckungen nicht montiert wegen Lackarbeiten | Prozess | Werk | Nacharbeit | True
GS_091 | Projekt Alpha | Wagen 05 | Innen | Fahrgastraum | Seite / Links | Sitzkiste | Einbaukomponenten_Beschädigung | beschädigt | Hinter allen Sitzkisten sind bei den Führungshaltern tlw. der Schutz beschädigt oder löst sich / Klärung mit Lieferanten wegen Materialtausch | Unbekannt | Lieferant | Nacharbeit | True
GS_092 | Projekt Beta | Wagen 02 | Innen | Fahrgastraum | Einstiegsbereich | Türantrieb | Einbaukomponenten_Beschädigung | beschädigt | Kabalbeschädigt wegen Kollision mit Winkel des Auffangseil - nach Plan korrekt aber das kann sich nicht ausgehen | Konstruktion | Engineering | Nacharbeit | False
GS_093 | Projekt Beta | Wagen 04 | Innen | Fahrgastraum | Einstiegsbereich | Frischwassertank | elektrische Verbindung_Stecker | beschädigt | Abwassertank, Stecker abgerissen wegen Kollision Wartungstüre. | Konstruktion | Engineering | Nacharbeit | False
GS_094 | Projekt Beta | Wagen 02 | Innen | Fahrgastraum | Einstiegsbereich | Notentriegelung | Einbaukomponenten_Einbaulage | falsch montiert | Bei Tür 6, KLappe von Türnotentreigelung schließt nicht, Abstand zu Magnet wegen falsch angebrachter Dichtung vorhanden | Montage | Werk | Blocker | False
GS_095 | Projekt Beta | Wagen 04 | Außen | Seiten | Links | Fahrgasttür | Dichtung | fehlt | Betrifft Tür 1 + 2 + 3 + 4, Abdichtkonzept Türbereich fehlt (Trittleiste + Abdeckblech derzeit nicht montiert wegen fehlendem Abdichtkonzept) | Logistik | Unbekannt | Nacharbeit | True
GS_096 | Projekt Beta | Wagen 02 | Innen | Abteile | Schlafabteil | Aufenthaltsraum | Einbaukomponenten_Einbaulage | liegt an | Betrifft Abt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tisch fährt nicht selbsttätig hoch, steht massiv an der Wandpolsterung an. Nur mit Kraftaufwand zu bewegen. Fertigung laut Plan! | Konstruktion | Engineering | Nacharbeit | True
GS_097 | Projekt Beta | Wagen 04 | Innen | Fahrgastraum | Einstiegsbereich | Türvoute LWS | Funktion_mechanisch | keine Funktion | nicht sperrbar | Unbekannt | Unbekannt | Nacharbeit | False
GS_098 | Projekt Beta | Wagen 02 | Innen | Fahrgastraum | Seite / Links | Sitzkiste | elektrische Verbindung_Stecker | nicht angeschlossen | Stecker lose, wegen Kabelkreuzung, verlegung falsch | Montage | Werk | Nacharbeit | False
GS_099 | Projekt Beta | Wagen 04 | Innen | Kopf | Fahrerstand | Fahrerpult | Einbaukomponenten_Einbaulage | nicht zu Ende montiert | Bei Fahrerpult,Trainradio kann auf grund verkabelung nicht montiert werden | Montage | Werk | Blocker | False
GS_100 | Projekt Beta | Wagen 04 | Außen | Seiten | Seite / Rechts | Seitenfenster | Glas | Kratzer | Außen, im obersten Bereich, mittig, ca. 3,5 cm Kratzer vorhanden | Unbekannt | Unbekannt | Nacharbeit | False